## Trang tính1
1.Thông tin chung
Tên dự án: |  | Xây dựng phần mềm quản lý và thu lý ở chung cư Blue Moon
Nhà tài trợ dự án: |  | Xxx
Cơ quan tài trợ: |  | Công ty Google
Mức độ ảnh hưởng của dự án: |  | Phần mềm nội bộ, thay đổi cách thức quản lý thông tin thu phí và thông tin hộ dân cư ở chung cơ Blue Moon
2. Đội ngũ thực hiện
| Họ và tên |  | Nơi công tác | Điện thoại |  |  | E-mail
Người quản lý dự án | Lê Thành Đạt |  | HUST |  |  |  | Dat.lt225804@sis.hust.edu.vn
Thành viên dự án: | Đỗ Quang Huy |  | HUST |  |  |  | Huy.dq225854@sis.hust.edu.vn
| Đặng Thành Tựu |  | HUST |  |  |  | Tuu.dt225951@sis.hust.edu.vn
| Hoàng Công Tùng |  | HUST |  |  |  | Tung.HC225947@sis.hust.edu.vn
| Nguyễn Khắc Điệp |  | HUST |  |  |  | diep.nk225806@sis.hust.edu.vn
3. Các bên liên quan khác (vai trò, trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị tham gia chính trong dự án
Đại diện khách hàng: ông Nguyễn Văn C, trưởng Ban quản trị tòa nhà Blue Moon
Đại diện người dùng cuối: bà Phạm Thị A, kế toán ban quản trị tòa nhà Blue Moon
Đại diện bộ phận kinh doanh: ông Lê Văn B, nhân viên kinh doanh Công ty ABC
4. Tuyên bố phạm vi dự án
Bối cảnh và động cơ Mô tả bối cảnh, động cơ thực hiện dự án
Hiện tại, Ban quản trị chung cư BlueMoon đang quản lý việc thu phí theo phương thức thủ công, có sử dụng một số công cụ hỗ trợ như Excel nhưng hiệu quả quản lý chưa cao. Ban quản trị có nhu cầu xây dựng một phần mềm quản lý thu các loại phí tại chung cư BlueMoon, cũng như hỗ trợ các công việc quản lý khác tại chung cư được thông suốt.
Mục đích của dự án Mô tả các nhu cầu nghiệp vụ cần giải quyết
Xây dựng phần mềm hỗ trợ ban quản trị chung cư BlueMoon quản lý thông tin về các loại phí cần đóng góp (phí chung cư, phí dịch vụ, tiền thu hộ, khoản đóng góp) của các hộ gia đình, quản lý thông tin về các hộ gia đình (hộ khẩu) và nhân dân (nhân khẩu) đang sinh sống tại chung cư.
Mục tiêu Mô tả các kết quả mong muốn đạt được theo cách có thể đo lường được
Phần mềm phải: - Quản lý được 100% các loại phí cần thu. - Quản lý được 100% thông tin về các hộ gia đình sinh sống tại chung cư BlueMoon và các biến động nhân khẩu liên quan đến từng căn hộ.
Sản phẩm bàn giao Liệt kê danh sách các đầu mục sản phẩm cần bàn giao
Cho khách hàng: - Bộ cài đặt phần mềm hoàn chỉnh cho các máy tính cá nhân sử dụng các phiên bản khác nhau của hệ điều hành Windows - Chứng nhận Bản quyền phần mềm - Hướng dẫn sử dụng - Hướng dẫn cài đặt Cho chủ đầu tư: - Mã nguồn phần mềm - Các tài liệu kỹ thuật: tài liệu đặc tả yêu cầu, tài liệu phân tích thiết kế, tài liệu kiểm thử, tài liệu mô tả cấu trúc mã nguồn, API docs - Các tài liệu dự án
Phạm vi Liệt kê những gì dự án sẽ làm hoặc không làm
Phạm vi dự án bao gồm các công việc đặc tả yêu cầu, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai phần mềm; không bao gồm việc nhập liệu thông tin đầu vào cho phần mềm như nhân khẩu, hộ khẩu, các loại phí. Phạm vi sản phẩm: phần mềm gồm 3 module chính: - Module quản lý thu phí - Module quản lý người dùng - Module quản lý hộ gia đình
Ngân sách
Ngân sách của dự án là 100.000.000 đồng, bao gồm kinh phí xây dựng phần mềm, quản lý dự án và kinh phí dự phòng.
Lịch trình thực hiện Các mốc thời gian chính (bắt đầu, kết thúc) cho các pha trong dự án và các mốc khác
Dự án được thực hiện trong quý IV 2023. - Bàn giao phiên bản thử nghiệm (First user acceptance test): 30/11/2023 - Bàn giao phiên bản chính thức (Second user acceptance test): 15/12/2023 - Thời gian hoàn thành: 30/12/20
Rủi ro và giả định Liệt kê các trở ngại có thể khiến dự án thất bại
Rủi ro/Giả định |  |  | Xác suất xảy ra |  |  | Tác động
Rủi ro kỹ thuật |  |  | Cao(3) |  |  | Dự án có thể bị trì hoãn nghiêm trọng
Rủi ro chi phí |  |  | Vừa (2) |  |  | Ngân sách vượt quá, ảnh hưởng lợi nhuận
Rủi ro tài chính |  |  | Cao (3) |  |  | Biến động tài chính, lãi hoặc vốn đầu tư làm gián đoạn dự án
Rủi ro pháp lý |  |  | Vừa (2) |  |  | Đình trệ tiến độ dự án
Giả định về nhân lực: ... |  |  | Thấp (1) |  |  | Bị ảnh hưởng nhẹ nếu không đủ nhân lực
Giả định về máy móc thiết bị: ... |  |  | Vừa (2) |  |  | Giảm hiệu suất làm việc
Giả định về khách hàng: - Người dùng cuối sẽ dùng thử phần mềm phiên bản thử nghiệm, đóng góp ý kiến để hoàn thiện phiên bản chính thức. |  |  | Cao (3) |  |  | Phản hồi chậm trễ làm dự án điều chỉnh muộn
Giả định về phạm vi: - Phạm vi dự án sẽ không thay đổi sau khi các bên liên quan đã ký kết |  |  | Thấp (1) |  |  | Khiến kế hoạch bị ảnh hưởng
Ràng buộc: Liệt kê bất kỳ điều kiện nào có thể hạn chế các lựa chọn của nhóm dự án liên quan đến nguồn lực, nhân sự hoặc lịch trình (ví dụ: ngân sách định trước hoặc ngày kết thúc dự án, giới hạn số lượng nhân viên có thể được phân công cho dự án).
- Dự án sẽ không kéo dài quá 4 tháng. Nếu chậm tiến độ, có thể tính đến phương án bổ sung thêm nhân lực thực hiện nếu không vượt quá ngân sách dự án. - Ngân sách dự án đã dự tính kinh phí dự phòng trong trường hợp có chi phí vượt mức, vì vậy không được phép vượt quá vì bất kỳ lý do gì.
Các yếu tố phụ thuộc bên ngoài: Liệu sự thành công của dự án có phụ thuộc vào sự phối hợp nỗ lực giữa nhóm dự án và các bên liên quan khác không? Các bên liên quan có đồng ý phối hợp không?
5. Chiến lược truyền thông cách người quản lý dự án sẽ liên lạc với nhà tài trợ dự án, nhóm dự án và các bên liên quan, ví dụ: tần suất báo cáo tiến độ, tần suất các cuộc họp của nhóm dự án, v.v.
- Gửi báo cáo tiến độ dự án hàng tuần cho nhà tài trợ và đội dự án qua email - Họp nhanh với các thành viên dự án vào đầu giờ sáng hàng ngày - Họp đánh giá kết quả dự án tại mỗi mốc thời gian theo lịch trình thực hiện với khách hàng, nhà tài trợ và đội thực hiện dự án.
6. Phê duyệt
|  | Họ và tên |  |  | Chữ ký |  |  | Ngày
Nhà tài trợ dự án
Cơ quan tài trợ dự án
Người quản lí dự án
7. Ghi chú